## Plan
|  | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 2011-12-11 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2011-12-30 | 2011-12-31
Prepare & Learning | bar: 2011-12-22
nhanld | Template for prototype | bar: 2011-11-23
dungnm2, hungnm | Spring dependency | bar: 2011-11-23; 2011-11-28
hant21, phongpv | Hibernate | bar: 2011-11-23; 2011-11-28
all | Prototypes | 2011-11-24: 1; 2011-11-25: 0.5
all | Design database | 2011-11-25: 0.5
| demo hibernate | 2011-11-29: 0.5
| demo spring | 2011-11-29: 0.5
all | High level design | 2011-11-29: 0.5
Design & Implement module | bar: 2011-12-22
nhanld | 6.1 - Login, Menu
| Class, Sequence digaram | 2011-11-30: 0.5
| Pseudo-code | 2011-11-30: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-01: 0.2
| Code | 2011-12-01: 0.8
| Self code review | 2011-12-02: 0.1
| Peer code review | 2011-12-02: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-02: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-02: 0.2
dungnm2 | 6.2 - Organisation - List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-11-30: 0.5
| Pseudo-code | 2011-11-30: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-01: 0.2
| Code | 2011-12-01: 0.8
| Self code review | 2011-12-02: 0.1
| Peer code review | 2011-12-02: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-02: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-02: 0.2
dungnm2 | 6.2 - Supporting Materials - List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-05: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-05: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-06: 0.2
| Code | 2011-12-06: 0.8
| Self code review | 2011-12-07: 0.1
| Peer code review | 2011-12-07: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-07: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-07: 0.2
dungnm2 | 6.2 - Directorates - List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-08: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-08: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-09: 0.2
| Code | 2011-12-09: 0.8
| Self code review | 2011-12-12: 0.1
| Peer code review | 2011-12-12: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-12: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-12: 0.2
dungnm2 | 6.2 - Department - List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-13: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-13: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-14: 0.2
| Code | 2011-12-14: 0.8
| Self code review | 2011-12-15: 0.1
| Peer code review | 2011-12-15: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-15: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-15: 0.2
hungnm | 6.2 - Team - List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-11-30: 0.5
| Pseudo-code | 2011-11-30: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-01: 0.2
| Code | 2011-12-01: 0.8
| Self code review | 2011-12-02: 0.1
| Peer code review | 2011-12-02: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-02: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-02: 0.2
hungnm | 6.3 - Service -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-05: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-05: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-06: 0.2
| Code | 2011-12-06: 0.8
| Self code review | 2011-12-07: 0.1
| Peer code review | 2011-12-07: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-07: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-07: 0.2
hungnm | 6.3 - Programme -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-08: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-08: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-09: 0.2
| Code | 2011-12-09: 0.8
| Self code review | 2011-12-12: 0.1
| Peer code review | 2011-12-12: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-12: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-12: 0.2
hant21 | 6.4 - Trust Region -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-11-30: 0.5
| Pseudo-code | 2011-11-30: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-01: 0.2
| Code | 2011-12-01: 0.8
| Self code review | 2011-12-02: 0.1
| Peer code review | 2011-12-02: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-02: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-02: 0.2
hant21 | 6.4 - Trust District -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-05: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-05: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-06: 0.2
| Code | 2011-12-06: 0.8
| Self code review | 2011-12-07: 0.1
| Peer code review | 2011-12-07: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-07: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-07: 0.2
hant21 | 6.4 - Gov Office - List
| Class, Sequence digaram | 2011-12-08: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-08: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-09: 0.2
| Code | 2011-12-09: 0.8
| Self code review | 2011-12-12: 0.1
| Peer code review | 2011-12-12: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-12: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-12: 0.2
phongtv | 6.5 - Premise -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-11-30: 0.5
| Pseudo-code | 2011-11-30: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-01: 0.2
| Code | 2011-12-01: 0.8
| Self code review | 2011-12-02: 0.1
| Peer code review | 2011-12-02: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-02: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-02: 0.2
phongtv | 6.5 - Facility -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-05: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-05: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-06: 0.2
| Code | 2011-12-06: 0.8
| Self code review | 2011-12-07: 0.1
| Peer code review | 2011-12-07: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-07: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-07: 0.2
phongtv | 6.5 - Volunteering -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-08: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-08: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-09: 0.2
| Code | 2011-12-09: 0.8
| Self code review | 2011-12-12: 0.1
| Peer code review | 2011-12-12: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-12: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-12: 0.2
phongtv | 6.5 - Minor Work Projects -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-13: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-13: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-14: 0.2
| Code | 2011-12-14: 0.8
| Self code review | 2011-12-15: 0.1
| Peer code review | 2011-12-15: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-15: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-15: 0.2
nhanld | 6.6 - Contact -List, add, amend, mark
| Class, Sequence digaram | 2011-12-05: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-05: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-06: 0.2
| Code | 2011-12-06: 0.8
| Self code review | 2011-12-07: 0.1
| Peer code review | 2011-12-07: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-07: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-07: 0.2
nhanld | 6.7 - Address lookup
| Class, Sequence digaram | 2011-12-08: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-08: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-09: 0.2
| Code | 2011-12-09: 0.8
| Self code review | 2011-12-12: 0.1
| Peer code review | 2011-12-12: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-12: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-12: 0.2
hant21 | 6.8 - Type of Business lookup
| Class, Sequence digaram | 2011-12-13: 0.5
| Pseudo-code | 2011-12-13: 0.5
| Prepare for Unit testing | 2011-12-14: 0.2
| Code | 2011-12-14: 0.8
| Self code review | 2011-12-15: 0.1
| Peer code review | 2011-12-15: 0.1
| Prepare UT script | 2011-12-15: 0.1
| Perform UT and fix bug | 2011-12-15: 0.2
Integrate modules | bar: 2011-12-22
nhanld | Merge modules | bar: 2011-12-16
all | System test | bar: 2011-12-19
Help documents | bar: 2011-12-22
all | Write help documents | bar: 2011-12-20 to 2011-12-21

## Convention
Project package structure |  | Technologies | Requirement
3 stages: M-V-C |  | Eclipse 3.7 | In-active button => radio buttons
com.models |  | Jdk 1.6 |  | Apears in Detail window
| com.models.module1 | Tomcat 7
com.models.module2
com.views
com.views.module1
com.views.module2
com.controllers
com.controllers.module1
com.controllers.module2